|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН  ТОЖУ КОЖУУН  ЫРБАН СУМУ  ЧАГЫРГАЗЫ |  | РЕСПУБЛИКА ТЫВА ТОДЖИНСКИЙ КОЖУУН АДМИНИСТРАЦИЯ  СУМОНА ЫРБАН  668541, с. Ырбан  Ул. Промышленная 10  Тел. 8-394-50-2-17-03 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| № 4 |  | « 01 » апреля 2019г. |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского поселения сумона Ырбан

Об утверждении плана ежегодных мероприятий по подготовке к

пожароопасному периоду на территории

сумона Ырбан Тоджинскогокожууна

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. №1168 ВX-1 «О пожарной безопасности в Республике Тыва», в целях укрепления противопожарной защиты населения пунктов и объектов различных фору собственности на территории Республики Тыва в весенне-летний период, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах на территории сумона Ырбан Тоджинского кожууна кожууна Республики Тыва Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план ежегодных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сумона Ырбан Тоджинского кожууна.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сумона Ырбан Тоджинского кожууна в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.

Председатель администрации

С. Ырбан А. Ю. Незнамов

Утвержден

Постановлением Администрации

от 01.04.2019г. № 4

ПЛАН

ежегодных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду

на территории сумона Ырбан Тоджинского кожууна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.Принять правовой акт «О проведении месячника пожарной безопасности на территории сумона Ырбан Тоджинского кожууна» с целью проведения мероприятий по защите населенных пунктов и объектов различных форм собственности | до 15 апреля | Администрация сельского поселения |
| 2. Провести заседания комиссий по ЧС и ПБ сумона Ырбан Тоджинского кожууна по вопросу подготовки к пожароопасному периоду | до 14 апреля | Администрация сельского поселения |
| 3. Провести проверки добровольных пожарных команд:  - уточнение личного состава членов команд согласно реестру;  -инвентаризацию имеющегося противопожарного инвентаря; | до 15 апреля | Администрация сельского поселения |
| 4. Провести опашку населенного пункта, создать | до 01 мая | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| минерализованные полосы вокруг населенного пункта |  |  |
| 5. Организовать совместные подвижные, пешие, конные патрулирования в населенном пункте, местах отдыха с целью запрета разведения костров, предотвращения возникновения лесных пожаров, угрожающих переходом на населенный пункт | в течение месячника | Администрация сельского поселения |
| 7. Организовать и провести проверки противопожарного водоснабжения объектов сумона Ырбан Тоджинского кожууна и принять меры по приведению водоемов, пожарных пирсов в исправное состояние | до 30 апреля | Администрация сельского поселения |
| 8. Информировать население о соблюдении мер пожарной безопасности и принимаемых мерах по недопущению пожаров | в течение месячника | Администрация сельского поселения, лесничество, ОП ПЧ-16 |
| 9. Организация работ по очистке территорий сельского поселения, объектов экономики от горючих отходов, мусора, сухой травы | до 30 апреля | Администрация сельского поселения |
| 10. Создание запасов ГСМ необходимых для борьбы с пожарами | до 01 апреля | Администрация сельского поселения |